## ARL
Plan rzeczowy realizacji inwestycji
Obiekt:
Budynek Agencji Rozwoju Lokalnego przy ul. Teatralnej 9 w Sosnowcu
pow. zabudowy: 625,15 m2
pow. całkowita 5955,81 m2
pow. kond powtażalnej ok. 500,00m2 wysokość kondygnacji 2,95 m grubość stropu 0,35 m
kubatura 25 131,3 m3
szerokość 16,60 x długość 37,66 x wysokość 40,15 m
L.p | Nazwa przedsięwzięcia | jednostka | orientacyjna ilość metrów itp. | Planowany termin realizacji | Uwagi
Prace konieczne do wykonania wynikające z postanowienia Śląskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej
1 | Wykonanie adresowalnego systemu sygnalizacji ppoż | piętro | 7
2 | Wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego | piętro | 12
3 | Wykonanie systemu różnicowania ciśnienia zapobiegającego zadymianiu | klatki | 2 |  | częściowo zawarte w wentylacj budynku
4 | Wykonanie automatycznego napływu powietrza | klatki | 2 |  | częściowo zawarte w wentylacj budynku
5 | Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego ledowego | piętro | 7
6 | Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego ledowego klatka schodowa | klatka | 2
7 | Wykonanie systemu mechanicznego oddymiania szybu windowego | windy | 2
8 | Branża instalacyjna
9 | Wymiana instalacji grzejnikowej wraz z orurowaniem | piętro | 12
10 | Przeróbka instalacji kotłowni itp.. | kpl | 1
11 | Wykonanie klimatyzacji | piętro | 6
12 | Wykonanie oświetlenia podstawowego | piętro | 6
13 | Wykonanie wentylacji nawiewno wywiewnej | piętro | 12
Branża budowlana
1 | Demontaż płyt azbestowo cementowych z elewacji szczytowej | m2 | 1280
2 | Wykonanie elewacji szczytowej metodą lekko-mokrą | m2 | 1280
3 | Wymiana stolarki okiennej | m2 | 1188
4 | Wymiana stolarki okiennej ściana szczytowa | m2 | 118.8
5 | Demontaż elewacji systemowej typu LIPSK wraz z częściowym zamurowaniem otworów | m2 | 1772
6 | Wykonanie elewacji wentylowanej elewacje podłużne | m2 | 1772
7 | Wykonanie zabudowy z płyt kartonowo gipsowych od wewnętrznej strony pomieszczenia | m2 | 1772
8 | Ocieplenie ścian piwnicznych + izolacja ścian | m2 | 392
9 | Ocieplenie stropodachu | m2 | 500
10 | OZE
11 | Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na eleweacji południowej | m2 | 500
12 | Wykonanie magazynów energii | kwh | 50
13 | Pompa ciepła itp. dla wspomagania co | kpl | 1
Branża budowlna roboty wewnątrz budynku
1 | Wymiana sufitów podwieszanych częściowo malowanie sufitów itp.. | m2 | 3150
2 | Remont ścianek oddzielających w tym malowanie pomieszczeń itp… | m2 | 8400
3 | Wymiana wykładzin podłogowych itp.. | m2 | 3150
4 | Wymiana drzwi do pomieszczeń itp.. | szt | 140
Roboty dodatkowe
1 | Wybudowanie windy z szybem z poziomu zera | kpl | 1
2 | Przebudowa portierni, rozbudowa parteru i wejścia do budynku | kpl | 1
3 | Inne niezbędne lub przydatne dla prawidłowego funkcjonowania modernizowanego budynku | kpl | 1